县级中医医院“两专科一中心”

项目建设管理办法

第一章  总  则

第一条 为加强县级中医医院“两专科一中心”项目建设管理，确保项目任务按时保质保量完成，根据《中医药振兴发展重大工程实施方案》《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》等有关要求，制定本办法。

第二条 本办法适用于县（市、区、旗）级中医医院、中西医结合医院、少数民族医医院“两专科一中心”项目建设。“两专科一中心”建设是指每个县级中医医院建成2个中医特色优势专科和1个县域中医药适宜技术推广中心。

第三条 通过开展县级中医医院“两专科一中心”建设，有效提升县级中医医院优势专科诊疗水平和急诊救治能力，发挥县级中医医院的辐射带动作用，将简便验廉的中医药适宜技术推广到辖区内的基层医疗卫生机构，以“紧密型县域医共体”“县乡一体”“乡村一体”等多种形式，指导、规范、优化基层中医药服务提供，发挥中医药特色优势，持续提高基层中医药服务能力。

第二章  职责管理

第四条 国家中医药管理局医政司负责项目的总体规划与统筹协调工作。主要职责是：

（一）按照国家中医药管理局中医药转移支付项目有关规定，研究提出项目建设方案、经费预算、年度绩效目标等建议，协调国家中医药管理局相关部门。

（二）制定县级中医医院“两专科一中心”项目建设目标与要求，指导建设业务内容。

（三）指导开展年度总结、中期评估和终期验收工作，对建设情况进行抽查。

- 第五条 省级中医药主管部门负责本省（区、市）项目建设的组织管理与指导工作。主要职责是：

（一）根据财政部、国家中医药管理局下达的项目预算、绩效目标、任务量等，合理确定项目建设单位。

（二）加强项目指导帮扶，统筹协调国家或省级中医优势专科或对口支援单位与项目建设单位建立密切的专科协作关系，提升县级中医医院中医特色优势专科服务能力和基层中医药适宜技术推广能力。

（三）负责项目管理，审核项目中期评估结果，负责项目终期验收，及时向国家中医药管理局医政司报告项目进展和项目评估验收结果。

第六条 市、县级中医药主管部门负责本区域内项目建设的监督指导与日常管理。主要职责是：

- （一）指导项目单位制定建设方案，加强对项目单位的日常指导，协调解决项目建设中存在的问题。市级中医药主管部门每年组织专家对项目单位开展管理和技术帮扶，指导项目建设。

- （二）负责对项目实施情况进行监督，及时掌握项目建设进度，向上级中医药主管部门报送项目进展情况。

- （三）负责辖区内项目中期评估，综合利用中期评估结果，并将中期评估结果报送上级中医药主管部门。

第七条 项目单位是项目责任主体，具体负责项目的实施和推进。主要职责是：

- （一）加强组织领导，建立院内领导小组和协调机制，建立健全项目管理规章制度，形成有利于县级中医医院发展的管理与运行机制，为项目建设提供人、财、物等条件保障。

- （二）负责项目建设，制定项目建设方案，明确建设目标，细化建设任务，按年度有序推进。

- （三）积极开展自查，定期向上级中医药主管部门报送工作进展，配合上级主管部门开展监督检查及评估验收工作。

第三章  申报确定

第八条 国家中医药管理局医政司根据国家中医药管理局中央转移支付资金预算安排，结合全国县级中医医院建设实际，研究提出“两专科一中心”总体建设任务和各省（区、市）年度建设任务数。

第九条 省级中医药主管部门根据财政部、国家中医药管理局下达的“两专科一中心”年度建设任务数，负责组织本省（区、市）“两专科一中心”项目申报工作，按照项目建设要求，结合本省实际合理确定项目单位。

第十条 项目单位结合医院发展规划和专科发展水平，合理确定2个拟建设的中医特色优势专科，应优先开展急诊科建设，并将县域中医药适宜技术推广中心建设统筹纳入项目内容。

第十一条 各省项目单位确定后1个月之内，省级中医药主管部门将项目单位和两专科名单上报国家中医药管理局医政司。

第四章  项目建设

第十二条 县级中医医院“两专科一中心”项目建设持续开展，直至在县级中医医院中基本实现全覆盖。

第十三条 每个县级中医医院“两专科一中心”项目建设周期为三年。在建设周期内，项目单位按照《县级中医医院“两专科一中心”项目建设目标与要求》（见附件）开展建设。

第十四条 通过开展中医特色优势专科建设，不断完善县级中医医院基础设施和诊疗设备、提升专科诊疗技术水平，培养一批专科带头人、一批专科技术团队，建成一批在全省（区、市）具有示范作用的县级中医特色优势专科，有效提升县域中医药诊疗能力。

第十五条 优先分层次开展急诊科建设。对没有设置急诊科的，设立急诊科，按照《县级中医医院医疗服务能力基本标准》急诊科有关要求，不断完善其功能，力争达到标准；对已经设置急诊科的，按照《中医医院急诊科建设与管理指南》有关要求，充分发挥中医药特色优势，不断提升相关疾病诊断和急救能力；对急诊科在县域内已有一定影响力的，及时掌握最新急救技术，持续提升急诊急救能力，发挥示范引领作用，达到《县级中医医院医疗服务能力推荐标准》急诊科有关要求。

第十六条 通过建设县域中医药适宜技术推广中心，依托县级中医医院，建立县域、乡镇、村级医疗卫生机构中医药适宜技术推广网络，完善师资、设施、设备等配备，提升示教、实训、远程培训等能力，形成基层中医药适宜技术推广与应用的长效机制，充分发挥中医药适宜技术在基层防治常见病多发病中的优势和作用。

第五章 评估验收

第十七条 项目建设单位应当每年向上级中医药主管部门报送工作总结，包括项目建设进展、资金使用情况、存在问题及工作建议等。

第十八条 项目建设中期评估一般在项目建设周期第二年下半年开展，由市级中医药主管部门组织实施，对实施有力、进展良好、成效明显的单位进行通报表扬，对实施不力、进展缓慢的单位责令项目单位提交情况说明，并限期整改。中期评估结果及时报送省级中医药主管部门。

第十九条 项目建设终期验收由国家中医药管理局医政司委托省级中医药主管部门实施。验收工作一般在项目建设周期结束后一年内完成。验收结果分为优秀、合格和不合格。对验收结果不合格的项目单位，限期整改后再次验收。

第二十条 加强对项目验收结果的综合运用。国家中医药管理局医政司协调规划财务司，根据各省项目实施情况，对项目完成较好的，在后续相关项目安排上给予倾斜，对项目完成较差的，约谈提醒并减少项目安排。

第二十一条 建设单位有下列情形之一的，所在省级中医药主管部门应当及时组织改进并报告国家中医药管理局医政司。

（一）建设期满，验收不合格，或限期整改后仍不合格的项目单位。

（二）在省、市级中医药主管部门组织的评估、验收中，提供虚假数据或存在弄虚作假情形的。

（三）项目单位实施不力、进展缓慢，建设经费不落实，未按时报送有关资料的。

（四）项目单位在建设过程中发生负完全责任或主要责任的二级以上医疗事故或重大医德医风事件，造成恶劣影响的。

（五）国家中医药管理局和省级中医药主管部门规定的其他情形。

第六章 附  则

第二十二条 县级中医医院“两专科一中心”项目建设经费管理根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）中《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》等有关资金管理办法执行。

附件

县级中医医院“两专科一中心”项目建设

目标与要求

- 县级中医医院中医特色优势专科建设目标与要求

（一）基础条件

| 项目 | 项目要求 |
| --- | --- |
| 1.床位数设置 | 专科床位数三级医院不低于30张，二级医院不低于20张，或者高于医院设置病床的临床科室平均床位数 |
| 2.设备配备 | ①共用与专用的诊疗设备满足专科临床业务工作的需要 ②配备必要的中医专科诊疗设备 |
| 3.经费投入 | ①项目经费做到专款专用 ②把“两专科一中心”建设纳入医院重点工作进行保障，落实资金投入，为专科建设提供资金支持 |
| 4.远程会诊 | 建立远程会诊机制，支持上联省、市级医院，下联基层医疗卫生机构，开展远程会诊和技术帮扶、指导 |
| 5.培训基层医疗机构人员 | 建设周期内平均每年为乡镇卫生院和社区卫生服务中心培训人员不少于2名，每次培训时间不少于3个月 |
| 6.专科协作 | ①由省级中医药主管部门统筹协调，建设周期内至少与1个以上专业相关的国家或省级中医优势专科或对口支援单位建立密切的专科协作关系，争取建设一个国家或省、市级名老中医药专家传承工作室 ②建设周期内至少支援本辖区内40%乡镇卫生院和社区卫生服务中心的中医馆建设，并取得一定成效 |

（二）基础管理

| 项目 | 项目要求 |
| --- | --- |
| 1.质量管理 | ①严格执行医疗质量安全核心制度 ②建立质量控制体系，完善质量管理措施 ③严格执行其它相关技术标准与规范 |
| 2.患者随访 | ①建立随访制度，开展患者随访 ②出院患者随访率≥50% |
| 3.满意度调查 | 门诊及出院患者满意度达到85%以上 |
| 4.医德医风 | 建设周期内，无违法、违纪、违规事件发生 |
| 5.统计数据报送 | 项目单位按照要求及时准确报送相关统计数据 |
| 6.中医药文化 | 门诊、病房区域环境布置体现中医药文化特色，开展中医药文化推广普及工作 |

（三）诊疗能力

| 项目 | 项目要求 |
| --- | --- |
| 1.门诊量 | 门诊量呈增长趋势，且比建设初期增加15%以上 |
| 2.出院病人数 | 出院病人数呈增长趋势，且比建设初期增加10%以上 |
| 3.病床使用率 | 床位使用率≥80%，床位周转次数≥20次/床/年或不低于全院平均水平 |
| 4.平均住院日 | 逐年下降 |
| 5.疑难危重患者占比 | ①结合实际开展相关专科急危重症与疑难病的规范化诊疗 ②疑难危重患者占本专科出院患者比例较建设前有所提高 |
| 6.诊疗水平 | ①入出院诊断符合率达到95%以上 ②理法方药使用一致的出院患者比例达到90%以上 ③优势病种出院患者治愈率、好转率较建设前有所提高 |

（四）特色优势

| 项目 | 项目要求 |
| --- | --- |
| 1.中医药治疗 | ①医院能够为患者提供中药饮片急煎服务 ②设置中医综合治疗室，能够规范使用中医非药物疗法，门诊及出院患者中医非药物疗法使用比例逐年提高 ③中医药特色疗法不少于1项，有明显的临床效果 ④门诊患者中药处方比例≥60% ⑤出院患者中药处方比例≥70% |
| 2.中医优势病种 | ①专科至少有3个优势病种 ②优势病种诊疗突出中医诊疗方法的综合运用，以中医为主治疗的出院患者比例逐年递增 |
| 3.中药制剂 | ①三级医院具有不少于3种常用的院内中药制剂，二级医院具有不少于1种常用的院内中药制剂 ②使用率应占优势病种诊疗人次的50%以上 |
| 4.护理 | ①建立具有中医特色的专科护理常规，开展辨证施护 ②对护理人员开展中医药知识和技能岗位培训，系统接受培训的比例达到100% |
| 5.学术传承与发展 | ①科室每周至少开展1次读经典活动，对本专科领域文献记载的诊疗方法进行发掘、整理与应用，定期对临床经验进行总结分析和优化提升 ②定期整理本科业务工作信息，及时跟踪国内外本专科学科发展情况 ③对本专科有代表性的老中医学术思想和临床经验进行系统整理与应用 |

（五）人员队伍

| 项目 | 项目要求 |
| --- | --- |
| 1.人员结构 | ①中医类别执业医师占执业医师比例≥60%，高级职称医师≥1名，主治医师≥2名 ②具有本科及以上学历医师比例较建设前提高 |
| 2.专科学术带头人 | ①年龄：一般为60岁以下（院士、国医大师、全国和省、市级名中医、博士生导师、全国和省级师承指导老师除外） ②为中医类别执业医师，具有高级职称，市级及以上名中医或在市级及以上专业学会有学术任职、在市域范围内有一定学术影响力 |
| 3.专科学术继承人 | ①年龄：一般为50岁以下 ②具有大专以上学历，有扎实的中医专业基础知识和丰富的临床经验，具有解决本专科临床工作中常见病、多发病的能力 |
| 4.师承教育与继续教育 | ①开展中医药师承教育，符合《中医药专业技术人员师承教育管理办法》指导老师条件的中医药专业技术人员均开展带徒工作，且带徒人数≥2名，梳理本专科诊疗技术和学术经验 ②积极组织专科人员外出学习，参加多种形式的培训、进修和学术交流活动等继续教育活动 ③及时掌握本专科国内最新学术、科研进展 |
| 5.赴外院进修 | 建设周期内选派具有主治医师及以上职称的专业技术人员，到国家或省级中医优势专科项目单位进修，每年不少于1人，每人进修时间不少于6个月 |

二、县域中医药适宜技术推广中心建设目标与要求

| 项目 | 项目要求 |
| --- | --- |
| 1.组织管理 | ①成立工作领导小组，由县级中医药主管部门分管领导和医院主要领导共同任组长、医院分管院长任副组长 ②有专门行政科室和人员具体负责中医药适宜技术推广工作 ③成立培训专家团队，制定具体工作方案，纳入医院年度工作计划并组织实施 ④将推广中心经费投入纳入年度预算进行保障 |
| 2.推广能力 | ①网络视频能力：具备接收和播放视频的信息化设备，参加上级组织的远程中医药适宜技术培训，并通过网络对基层医疗卫生机构开展技术指导 ②临床带教能力：设置示教室或确定临床实践科室，具有专门带教场所，确定10类45项适宜在本县域推广的常见病多发病中医药适宜技术，60%以上的技术目录选自国家中医药管理局《基层中医药适宜技术手册》 ③业务指导能力：建设期间培训不少于8名师资，师资以中心所在医院为主，每项技术固定师资不少于3人，定期赴基层医疗卫生机构开展现场指导 |
| 3.推广任务 | ①对基层卫生技术人员进行集中理论培训和技能培训，每年不少于4次，培训人员应覆盖县域所有基层医疗卫生机构，对于培训考核合格者，由县级中医药主管部门发放考核合格证书 ②定期到县域内基层医疗卫生机构开展诊疗、技术推广工作，每年活动次数不少于6次，每次活动时间不少于1个工作日 ③对基层卫生技术人员开展网络培训，每年不少于6次 ④为每个乡镇卫生院、社区卫生服务中心培养2名以上中医药适宜技术应用骨干，为每个村卫生室、社区卫生服务站培养1名中医药适宜技术应用骨干 |
| 4.推广绩效 | ①乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站中医药适宜技术推广覆盖率达100% ②每个乡镇卫生院、社区卫生服务中心开展中医药适宜技术不少于6类10项，每个社区卫生服务站、80%的村卫生室开展中医药适宜技术不少于4类6项。在家庭医生签约服务中，充分发挥中医药优势，大力推广中医药适宜技术 ③乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站中医药服务质量有所提高，中医药适宜技术使用率明显增长，门诊中医非药物治疗人次数占本机构总诊疗人次数的比例达到5%以上 ④接受中医药适宜技术治疗的患者满意度达到90%以上 |